## Blad1
PROJECTCALCULATIEFORMULIER | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
EENMALIGE KOSTEN
Terminal | 750
Modem | 312
Detailontwerp | 7500
programmering en de implementatie | 7875
Definitiestudie en basisontwerp | 7000
8%
TOTAAL EENMALIGE KOSTEN | 23437
EXPLOITATIE OUDE SYSTEEM
Wekelijkse betalingen | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600
TOTALE WERKINGSKOSTEN OS | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600
EXPLOITATIE NIEUWE SYSTEEM
Onderhoudskosten | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Bijkomende arbeid en benodigd materiaal | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
TOTALE WERKINGKOSTEN NS | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150
TOTALE BESPARINGEN | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450
ANDERE OPBRENGSTEN
TOTAAL ANDERE OPBRENGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAAL OPBRENGSTEN | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450
Actualiseren van de opbrengsten
-23437 | 13450 | 12453.7037 | 11531.2071 | 10677.0436 | 9886.1515
Gecum. NCW | -9987 | 2466.7037 | 13997.9108 | 24674.9545 | 34561.106
TVT: 1 jaar 293d | 0.80193 |  |  | 365 | 292.7045
NCW | 34561.106
IR | 49.77% | VS | 8%
-23437 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450
CONCLUSIE:
Na 1jaar en 293dagen wordt er al winst gemaakt. Tevens is de IR groter dan de rente.